## Лист1
План по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО Городская Управляющая компания на 2015г.
№ п/п | Адрес МКД | Виды работ | Плановая (сметная) стоимость работ, руб | Сведения о выполнении работ (месяц) | Плановый срок выполнения работ | Причина откланения от плана | Гарантийный срок,предлагаемый УО, месяцев | Конструктивные особенности | Степень фактического износа | Степень фактического износа ( по данным осмотра)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Космонавтов,11 | обрезка кроны 5-ти деревьям | 28980 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | ремонт системы отопления | 1328 | январь | январь
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 28436 | июнь | июнь
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ремонт системы ГВС в теплоузле | 10636 | июль | июль
|  | Замена стояка отопления (кв.3). | 1247 | июль | июль
|  | Монтаж наружного освещения над подъездами | 19000 | август | август
|  | Смена стёкол в подъезде | 1743 | октябрь | октябрь
|  | Ремонт системы отопления в ТУ | 6673 | декабрь | декабрь
2 | Космонавтов,15а | Текущий ремонт сети освещения | 4741 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Ревизия и ремонт теплопункта | 38460 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 2238 | июль | июль
|  | Ремонт системы отопления (подвал) | 14052 | июль | июль
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 26739 | июль | июль
|  | Замена радиатора в подъезде | 5665 | ноябрь | ноябрь
|  | Ремонт теплосчтчика | 21127 | ноябрь | ноябрь
|  | Замена насоса отопления | 44514 | декабрь | декабрь
3 | Космонавтов,20 | замена стояка канализации в постр.усл. Кв.56.57 | 7935 | март | март |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | ремонт системы ГВС отопления | 44876 | январь | январь
|  | ремонт стояка отопления (замена полотенцесушителя) кв.64 | 11030 | февраль | февраль
|  | замена стояка д/змеевиков | 9577 | март | март
|  | Вывоз веток с территории двора | 1150 | май | май
|  | ремонт системы отопления | 4354 | май | май
|  | замена стояка канализации | 2050 | июнь | июнь
|  | текущий ремонт наружного освещения | 1381 | июнь | июнь
|  | Установка трубы для полива | 14219 | июль | июль
|  | Ремонт теплового узла | 25618 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Приобретение замков (выходы на чердак) | 324.72 | ноябрь | ноябрь
4 | Космонавтов,21 | Установка общедомового счетчика (электроэнергия) | 8935 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Ремонт системы ГВС в подвальном помещении | 13615 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт системы ГВС подвал (магазин) | 37573 | январь | январь
|  | ремонт системы отопления в Т.П.(счетчик на об.) | 26902 | февраль | февраль
|  | Теплоизоляция отопления, ГВС в подвале | 38203 | март | март
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 2387 | июль | июль
|  | Замена кранов на стояках систем отопления | 30898 | июль | июль
|  | Ремонт теплового узла | 14601 | август | август
|  | Смена стёкол в подъезде | 871 | октябрь | октябрь
|  | Ремонт системы отопления (подвал) | 10370 | октябрь | октябрь
|  | Демонтаж водосчетчиков, установка датчиков в ТУ | 20173 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт системы отопления ТУ | 6673 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт прибора учета | 49910 | декабрь | декабрь
5 | Космонавтов,22 | Ремонт системы отопления в теплоузле | 4110 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1686 | июль | июль
|  | Ремонт теплоузла | 19340 | июль | июль
|  | Ремонт освещения | 14626 | август | август
|  | Ремонт системы отопления в теплоузле | 148499 | октябрь | октябрь
|  | Мелкий ремонт кровли | 28763 | ноябрь | ноябрь
|  | Ремонт системы канализации в подвальном помещении | 5901 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт системы канализации | 27546 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт системы отопления в теплоузле | 12470 | декабрь | декабрь
6 | Ленина,6б | Замена стояка ГВС кв.26.30.34 | 7000 | апрель | апрель |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Ремонт системы ГВС замена стояка | 5342 | май | май
|  | Приобретение лампочек в подъезды | 500 | май | май
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ремонт ТУ | 8123 | июль | июль
|  | Ремонт системы ГВС | 11345 | август | август
7 | Ленина,33 | Ремонт системы отопления в чердачном помещении | 2168 | август | август |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Вывоз веток с территории двора | 759 | май | май
|  | Замена вентиля ГВС в подвальном помещении | 7129 | май | май
|  | Ремонт ТУ | 10593 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
8 | Ленина,34 | Ремонт системы отопления | 10756 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Уборка снега с крыши | 20107 | март | март
|  | Обрезка 19 и спил 5 деревьев | 43200 | апрель | апрель
|  | Теплоизоляция системы отопления | 6164 | июль | июль
|  | Ревизия и ремонт теплоузла, гидравлическое испытание | 29005 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 8175 | август | август
|  | Ремон цоколя | 86369 | август | август
|  | Ремонт системы отопления (чердак) | 7071 | октябрь | октябрь
|  | Смена стёкол в подъезде | 2004 | октябрь | октябрь
|  | Смена приборов и замков | 931 | декабрь | декабрь
9 | Ленина,35 | Вывоз веток с территории двора | 759 | май | май |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 10593 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
10 | Ленина,36 | Текущий ремонт наружного освещения 1 под. | 12538 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Текущий ремонт наружного освещения 2 под. | 12538 | январь | январь
|  | уборка снега с крыши | 8442 | апрель | апрель
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
|  | Ремонт теплового узла | 8543 | август | август
|  | Ремонт ТУ | 20573 | сентябрь | сентябрь
|  | Установка общедомового счетчика ХВС | 20465 | декабрь | декабрь
11 | Ленина ,37 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | Ремонт ТУ | 10593 | июль | июль
12 | Ленина ,39 | Замена вентиля воздушника и сборок | 789 | апрель | апрель |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт ТУ | 10593 | июль | июль
|  | Замена трубы канализации вывода из дома (под. 2) | 23695 | август | август
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
13 | Мира , 29а | Ремонт системы отопления в чердачном помещ. | 5936 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 10593 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
14 | Мира,34 | Ревизия и ремонт теплового узла | 16463 | июль | июль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Смена стёкол в подъезде 4 | 871 | октябрь | октябрь
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
|  | Смена металлических ограждений | 22648 | август | август
15 | Мира ,36а | Ремонт системы ГВС | 1214 | май | май |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 11052 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1808 | июль | июль
|  | Ремонт системы ГВС | 5613 | август | август
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 14988 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1808 | июль | июль
|  | Смена металлических ограждений | 67126 | август | август
17 | Мира,38а | Выкашивание газонов газонокосилкой | 2352 | июль | июль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 14988 | июль | июль
18 | Московская 31 | Ревизия и ремонт теплоп. гидравл.испытание | 11464 | май | май |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт системы канализации в подвальном помещении и выпуска из дома | 24889 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1686 | июль | июль
|  | Ремонт ТУ | 10593 | июль | июль
|  | Ремонт системы ГВС в подвальном помещении (под. 2) | 6863 | август | август
|  | Ремонт системы канализации (замена выхода) | 17158 | сентябрь | сентябрь
19 | Московская 33 | Ревизия и ремонт теплового узла | 10593 | июль | июль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1686 | июль | июль
|  | Замена выхода канализации | 11744 | сентябрь | сентябрь
|  | Смена приборов и замков | 931 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт наружного освещения | 5189 | сентябрь | сентябрь
20 | Павлова,4 | Циркуляция ГВС | 71314 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Замена вводной задвижки системы отопления | 7217 | июль | июль
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 11994 | август | август
|  | Ремонт системы отопления в подвальном помещении | 15973 | август | август
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
|  | Ремонт стояка отопления (кв.10) | 2698 | сентябрь | сентябрь
21 | Павлова,28 | Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС | 16708 | май | май |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 25618 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 5757 | июль | июль
22 | Павлова,30 | Подключение насоса в теплопункте | 7997 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт системы ГВС | 51199 | январь | январь
|  | Ремонт системы отопления (кв.75) | 3000 | июнь | июнь
|  | Монтаж приборов учета электрической энергии | 6491 | июль | июль
|  | Реконструкция ТУ | 69415 | июль | июль
|  | Ревизия и ремонт ТУ | 32282 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 2387 | июль | июль
|  | Реконструкция ТУ согласно предписанию ЮТСК | 133653 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт подъезда №3 | 29602 | октябрь | октябрь
|  | Ремонт предохранительного шкафа, подключение насоса | 13682 | ноябрь | ноябрь
|  | Ремонт наружного освещения дома | 17612 | декабрь | декабрь
|  | Смена насоса отопления | 43448 | декабрь | декабрь
23 | Павлова,45 | Ремонт сети освещения | 43686 | апрель | апрель |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Вывоз веток с территории двора | 1150 | май | май
|  | Изоляция поверхностей трубопровода в подвальном помещении | 27057 | май | май
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 25618 | май | май
|  | ремонт подъездов 2.3.4 | 83603 | июнь | июнь
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Замена канализационного лежака | 17612 | август | август
|  | Ремонт освещения подъезда №1 | 5917 | август | август
|  | ремонт освещения под №2, 3, 4 | 9245 | сентябрь | сентябрь
24 | Павлова,47 | Замена насоса в систему отопления на большую мощность | 44319 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт системы отопления устранение аварии | 41330 | март | март
|  | Установка электрических счетчиков | 9704 | май | май
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 25618 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ремонт системы канализации в подвальном помещении (под.6) | 2138 | август | август
|  | Ремонт наружного освещения | 28457 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт цоколя | 121072 | сентябрь | сентябрь
|  | Реконструкция теплового узла согласно проекта | 28048 | сентябрь | сентябрь
|  | Наладка горячего водоснабжения в ТУ | 3353 | сентябрь | сентябрь
|  | Установка циркуляционного трубопровода ГВС | 14004 | декабрь | декабрь
25 | Павлова,47а | Установка перемычки крана шарового | 11101 | октябрь | октябрь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт системы ГВС замена трубы | 2805 | январь | январь
|  | Текущий ремонт наружного освещения | 1747 | март | март
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 26773 | июль | июль
|  | Выкашивание гозонов газонокосилкой | 1902 | июль | июль
|  | Ремонт системы ГВС в подвальном помещении, замена стояка | 4000 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт освещения подъездов 1 и 2 | 1168 | сентябрь | сентябрь
26 | Павлова,53 | Установка поручней у подъездов | 7819.15 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Приобретение ламп | 2772 | февраль | февраль
|  | Вывоз веток с территории двора | 4600 | май | май
|  | Приобретение материалов для побелки деревьев во дворе | 253 | май | май
|  | Приобретение материалов для покраски малых форм | 7097.64 | июнь | июнь
|  | Приобретение отравы | 46.2 | июнь | июнь
|  | Ремонт теплоузла | 46126 | июнь | июнь
|  | Ремонт системы отопления | 32278 | июль | июль
|  | Частичный ремонт кровли | 16190 | июль | июль
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 25618 | июль | июль
|  | Ремонт системы ХВС, замена вентилей | 783 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 3006 | июль | июль
|  | Смена вводной задвижки на подаче | 14111 | июль | июль
|  | Ремонт подъезда 5 | 20000 | октябрь | октябрь
|  | Приобретение навесного замка для закрытия люка на чердак | 215.16 | ноябрь | ноябрь
|  | Ремонт системы отопления в подвале | 18020 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт системы отопления в подвальном помещении в ТУ | 9900 | декабрь | декабрь
27 | Пирогова,21 | Монтаж светильника в тамбуре 2-го подъезда | 3340 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт подъездов № 1 2 3 | 44030 | февраль | февраль
|  | Замена труб лежака канализационной системы 2-ой подъезд | 28155 | апрель | апрель
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
|  | Ремонт теплового узла | 8601 | август | август
28 | Пирогова,23 | Уборка снега с крыши | 6943 | март | март |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ремонт теплового узла | 10593 | июль | июль
|  | Ремонт подъездов 1,2 | 35034 | апрель | апрель
29 | Пирогова,34 | Ремонт теплового узла | 9588 | июль | июль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
30 | Строителей 9а | Ремонт системы канализации замена лежака | 4745 | март | март |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт системы отопления кв.8 | 7303 | июнь | июнь
|  | Ремонт ТУ | 10593 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
|  | Ремонт системы отопления ТУ | 9171 | декабрь | декабрь
31 | Строителей 13 | Замена стояка отопления (кв.21) | 5279 | июнь | июнь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 15461 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Бетонирование газонов | 2995 | июль | июль
|  | Смена металлических ограждений газонов | 19806 | август | август
|  | Ремонт системы отопления и теплоизоляция труб | 5895 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт ступеней, смена стекол в подъезде | 7788 | июль | июль
32 | Строителей 13а | Текущий ремонт подъездов № 1 2 3 4 | 80534 | март | март |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Текущий ремонт группового шкафа | 3182 | апрель | апрель
|  | Ревизия и ремонт ТУ | 16710 | июль | июль
|  | Смена металлических ограждений | 11010 | август | август
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
33 | Строителей 15 | Ревизия и ремонт ТУ | 15461 | июль | июль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт чердачной разводки системы отопления | 116029 | август | август
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
|  | Ремонт системы отопления | 10303 | октябрь | октябрь
|  | Ремонт системы отопления кв 15 | 2192 | декабрь | декабрь
34 | Строителей 32 | Ремонт межэтажного перекрытия | 15000 | декабрь | декабрь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Смена стёкол в подъезде 2 | 1743 | октябрь | октябрь
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ревизия и ремонт ТУ | 10593 | июль | июль
35 | Челябинская 106а | Ревизия и ремонт теплового узла | 10593 | июль | июль |  |  |  |  | удовдетворительно
36 | Энергетиков 9 | Ремонт трубопровода отопления ДОСААФ | 6528 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Установка перемычки между подачей и обработкой | 4122 | май | май
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 10593 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 2387 | июль | июль
37 | Энергетиков 20 | Замена счетчика ГВС | 1313 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Замена счетчика на ГВС кв.-2 и № 7 | 2374 | апрель | апрель
|  | Замена трубопроводов ГВС | 9976 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1650 | август | август
|  | Ремонт теплового узла | 6385 | август | август
|  | Смена стёкол в подъезде | 1047 | октябрь | октябрь
38 | Яблочкова 11 | Ремонт предохранительного шкафа | 5336 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт предохранительного шкафа | 6326 | февраль | февраль
|  | Ремон освещения подъездных лестничных клеток | 9491 | март | март
|  | Ремонт теплового узла | 14485 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 5757 | июль | июль
|  | Ремонт системы отопления (подвал) | 6904 | июль | июль
|  | Ремонт наружного освещения | 3367 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт контейнерной площадки для сбора мусора | 41688 | октябрь | октябрь
39 | Яблочкова 19 | Текущий ремон освещения лест. кл. 1-я секция | 23034 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Изготовление и монтаж системы видеонаблюдения | 12420.55 | январь | январь
|  | Текущий ремонт освещения лестничных клеток | 2276 | март | март
|  | Текущий ремонт освещения лестничных клеток 1-я секция | 34740 | март | март
|  | Текущий ремонт освещения лестничных клеток вторая сек. | 19836 | апрель | апрель
|  | Демонтаж элеваторов в теплоузле 1и2 корпус | 25073 | май | май
|  | Изменение схемы ТУ согласно проекта ЮТСК | 98951 | июнь | июнь
|  | Ремонт теплового узла | 39226 | июль | июль
|  | Доставка земли во двор МКД | 4620 | август | август
|  | Замена лежака канализации в подвале | 7185 | октябрь | октябрь
|  | Смена стёкол в подъезде | 8275 | ноябрь | ноябрь
|  | Замена провода домофонной системы | 2550 | ноябрь | ноябрь
|  | Замена радиатора в подъезде (2 корпус) | 10073 | ноябрь | ноябрь
|  | Замена стояка канализации (кв.20) | 2907 | дек | дек
|  | Замена стояка канализации (кв.131) | 2915 | дек | дек
|  | Замена лежака канализации (кв.20) | 3861 | дек | дек
|  | Ремонт освещения лестничных клеток (кв 97-102) | 1862 | дек | дек
|  | Ремонт освещения лестничных клеток (кв 83-89) | 11201 | дек | дек
|  | Замена электромагнита домофонной системы (под.1) | 1550 | дек | дек
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 3669 | июль | июль
40 | Яблочкова 21а | Замена системы канализации в подвальном пом. | 69268 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Вывоз веток с территории двора | 6900 | май | май
|  | Ремонт теплового узла | 23159 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1808 | июль | июль
|  | Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС (подвал) | 19837 | октябрь | октябрь
|  | Смена стёкол в подъезде | 1307 | октябрь | октябрь
41 | Яблочкова 23 | Ремонт системы ГВС установка насоса | 15035 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Установка перемычки подача - обратка на насосе отопления | 5490 | февраль | февраль
|  | Ремонт системы отопления замена лежака | 10826 | март | март
|  | Ремонт стояка канализации кв.119 | 1783 | март | март
|  | Ремонт системы отопления и ГВС между корпусами | 46648 | март | март
|  | Текущий ремонт предохранительного шкафа | 16363 | июнь | июнь
|  | Ремонт ТУ | 41434 | июль | июль
|  | Замена канализационного стояка | 2319 | июль | июль
|  | Доставка земли во двор МКД | 4620 | август | август
|  | Замена стояка канализации в подвале (подъезд 1) | 2350 | октябрь | октябрь
|  | Смена стёкол в подъезде | 2192 | октябрь | октябрь
|  | Замена доводчиков (под 5, 7) | 3140 | апрель | апрель
|  | Установка ограждения | 32856 | июль | июль
42 | Яблочкова 23а | Установка сборных кранов на лежаки отопления в подвальном помещении | 25316.4 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт системы ГВС теплоизоляция труб в подвальном помещении | 25492 | май | май
|  | Ремонт системы отопления (4 и 7) | 649 | март | март
|  | Текущий ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 166070 | апрель | апрель
|  | Смена санитарно-технических приборов | 5760 | май | май
|  | Замена канализационного стояка, прокладка трубы (кв.59) | 5588 | май | май
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 28076 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 8424 | июль | июль
|  | Смена приборов и замков | 467 | декабрь | декабрь
43 | Яблочкова 25 | Установка насоса в систему ГВС (подвальное помещение) | 21260 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Установка общедомового счетчика учета электроэнергии | 13738 | май | май
|  | Ремонт ТУ | 12590 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 2238 | июль | июль
|  | Приобретение кранов шаровых для нужд дома | 9500 | август | август
|  | Приобретение светильников (14 штук) | 17000 | сентябрь | сентябрь
|  | Замена трубопровода канализационного выхода (подъезд 1) | 24964 | октябрь | октябрь
|  | Ремонт входных групп (лестниц) | 8879 | ноябрь | ноябрь
44 | Яблочкова 34 | Ремонт подъезда № 9 | 39110 | март | март |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Замена доводчика (2 под.), замена панели управления (3 под.) | 3500 | март | март
|  | Ремонт ВРУ протяжка кабеля под. №8 | 28738 | апрель | апрель
|  | Ремонт системы отопления в ТУ | 18720 | май | май
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 5757 | июль | июль
|  | Доставка песка на детскую площадку | 2000 | август | август
|  | Ремонт теплового узла | 18966 | август | август
|  | Установка насоса ГВС в подвальном помещении | 33515 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт системы отопления, замена насосо ТУ | 30148 | декабрь | декабрь
|  | Замена запорной арматуры в системе отопления | 38296 | декабрь | декабрь
|  | Замена панели управления (7 под) | 1850 | август | август
|  | Замена доводчика (7 под) | 1850 | август | август
45 | Яблочкова 36 | Ремонт системы ГВС и отопления | 2139 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт системы отопления ГВС и ХВС | 13936 | февраль | февраль
|  | Ремонт внутридомового освещения (лестничные клетки) | 17075 | март | март
|  | Ремонт системы ГВС, отопления (1, 2, 3, 4) | 27682 | март | март
|  | Устройство для полива газонов | 6190 | июль | июль
|  | Ремонт теплового узла | 29485 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1808 | июль | июль
|  | Смена ламп | 3722 | ноябрь | ноябрь
46 | Яблочкова 36а | Ремонт системы отопления ГВС ХВС | 14719 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт внутридомового освещения (лестничные клетки) | 11238 | март | март
|  | Установка системы полива газонов | 4189 | май | май
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1808 | июль | июль
|  | Ремонт ТУ | 23768 | июль | июль
|  | Ремонт внутридомового освещения лестничных клеток | 3070 | сентябрь | сентябрь
47 | Советской Армии 20 | Ремонт системы отопления в подвальном помещении | 13239 | май | май |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Реконструкция ТУ в подвальном помещ. | 43440 | июнь | июнь
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 25618 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 4352 | июль | июль
|  | Мелкий ремонт кровли | 27072 | ноябрь | ноябрь
|  | Смена приборов и замков | 931 | декабрь | декабрь
48 | Советской Армии 22 | Ремонт системы отопления | 26361 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 32282 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ремонт ВРУ с заменой вводного рубильника | 8131 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт системы канализации | 10948 | декабрь | декабрь
49 | Советской Армии 24 | Замена стояка отопления № 100, 103 | 5060 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт концевого стояка системы отопления корпус 2 | 12614 | февраль | февраль
|  | Вывоз веток с территории двора | 4600 | май | май
|  | Теплоизоляция труб в подвальном помещении | 8205 | июль | июль
|  | Ремонт системы ГВС в подвальном помещении кв.58 | 3836 | июль | июль
|  | Теплоизоляция труб в подвальном помещении | 5272 | июль | июль
|  | Реконструкция ТУ по предписанию ЮТСК (1 корпус) | 85766 | июль | июль
|  | Реконструкция ТУ по предписанию ЮТСК (2 корпус) | 85766 | июль | июль
|  | Ревизия и ремонт 2-х теплоузлов | 32806 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 5757 | июль | июль
|  | Ремонт системы отопления и ГВС 1 и 2 ТУ | 21683 | август | август
|  | Ремонт системы отопления в подвале | 19992 | сентябрь | сентябрь
|  | Замена лежака в систему отопления | 5439 | октябрь | октябрь
|  | Мелкий ремонт кровли | 23688 | ноябрь | ноябрь
|  | Замена насоса в системе отопления | 30414 | ноябрь | ноябрь
50 | Советской Армии 25 | Установка электросчетчиков | 20374 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Замена трансформатора тока в ВРУ | 19388 | февраль | февраль
|  | Стоимость материалов для покраски малых форм | 1484 | июнь | июнь
|  | Окраска малых форм | 7434 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 4037 | июль | июль
51 | Советской Армии 26 | Стоимость работ по тек. рем. осв. лестн. Кл. (1 сек) | 697 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Благоустройство дворовой территории | 1200 | январь | январь
|  | установка насоса на систему ГВС кв.19 | 14926 | январь | январь
|  | Приобретение эмали и кисти на субботник | 1592 | апрель | апрель
|  | Стоимость работ по тек. рем. осв. лестн. Кл. (1 сек) | 39143 | апрель | апрель
|  | Установка счетчиков и трансформаторов тока (1 секция) | 13301 | апрель | апрель
|  | Текущий ремонт цоколя | 74113 | июль | июль
|  | Ревизия и ремонт теплового узла | 59627 | июль | июль
|  | Выкашивание травы газонокосилкой | 3669 | июль | июль
|  | Демонтаж светильников | 3250 | август | август
|  | Смена стёкол в подъезде | 3485 | октябрь | октябрь
|  | Ремонт отмостки | 22573 | ноябрь | ноябрь
|  | Мелкий ремонт кровли | 50916 | ноябрь | ноябрь
|  | Смена приборов и замков | 467 | декабрь | декабрь
52 | Сергея Буландо 1 | Установка приборов учета эл.энергии | 11124 | апрель | апрель |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Снятие установка счетчиков в систему отопления | 8733 | май | май
|  | Ремонт освещения лестничных маршей | 18195 | июль | июль
|  | Замена трубы канализации (выход из дома) | 15020 | август | август
|  | Ремонт сети освещения | 1415 | ноябрь | ноябрь
53 | Сергея Буландо 3 | Ремонт группового щитка | 4579 | февраль | февраль |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Замена трансформаторов тока в ВРУ | 10674 | январь | январь
|  | Ремонт освещения лестничных клеток | 18195 | июнь | июнь
|  | произведен перерасчет по заявлению жителей | -18195 | август | август
|  | Замена трубопроводов канализации (выходы 1 и 2 подъезды) | 29134 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт межпанельных швов | 3150 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт межпанельных швов | 5950 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт освещения подъездов 1, 2 | 7585 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт сети освещения | 1415 | ноябрь | ноябрь
|  | Установка пружин, ремонт переплётов | 13566 | декабрь | декабрь
|  | Замена доводчиков, панели домоф связи (под.1, 2) | 5600 | август | август
54 | Сергея Буландо 4 | Стоимость работ по установке эл. Счетчиков | 9053 | май | май |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Текущему ремонту освещениялестничных клеток в двух подъездах | 17296 | апрель | апрель
|  | Замена трубопровода канализации в подвальном помещении | 22989 | август | август
|  | Установка счетчиков электроэнергии и трансформаторов тока | 12953 | май | май
|  | Ремонт теплового узла | 25546 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ремонт системя отопления (9 этаж) | 22702 | декабрь | декабрь
|  | Установка счетчика ХВС (подвал) | 21875 | декабрь | декабрь
|  | Инженерно-техническое обследование несущих и ограждающих конструкций | 40700 | октябрь | октябрь
|  | Ремонт подъезда №2 | 317948 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт подъезда №1 | 183696 | декабрь | декабрь
55 | Сергея Буландо 5 | Установка счетчиков | 5952 | январь | январь |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Ремонт облицовки стены гипсокартоном | 9957 | январь | январь
|  | Текущий ремонт наружного освещения со сменой фотореле | 3676 | март | март
|  | Теплоизоляция труб отопления в подвале | 19801 | апрель | апрель
|  | Установка скамеек, песочницы на территории | 14000 | апрель | апрель
|  | Теплоизоляция труб в подвальном помещении | 6312 | июнь | июнь
|  | Текущий ремонт освещения лестничных маршей | 15853 | июнь | июнь
|  | Замена насоса ХВС | 30051 | июль | июль
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ремонт межпанельных швов | 40879 | август | август
|  | Ремонт межпанельных швов | 4200 | август | август
|  | Ремонт системы канализации (замена выходов) | 28258 | сентябрь | сентябрь
|  | Ремонт сети освещения | 1415 | ноябрь | ноябрь
56 | Сергея Буландо 7 | Ремонт наружного освещения | 3676 | март | март |  |  |  |  | удовлетворительно
|  | Замена блока питания домоф.системы | 850 | март | март
|  | Установка приборов учета эл.энергии | 11124 | апрель | апрель
|  | Ремонт системы канализации в подвальном пом. | 4605 | апрель | апрель
|  | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1123 | июль | июль
|  | Ремонт кровли | 50230 | август | август
|  | Печать фотографий для отчета перед собственниками | 300 | август | август
|  | Материалы для ремонта межпанельных швов | 4725 | август | август
|  | Ремонт сети освещения | 1415 | ноябрь | ноябрь
|  | Распечатка, отправка фотографий ГУ ГЖИ Чел.обл. | 291.5 | декабрь | декабрь
|  | Ремонт системы отопления | 7289 | декабрь | декабрь
|  | Теплоизоляция трубопроводов (подвал) | 142567 | декабрь | декабрь
|  | Замена доводчика (под.1) | 2570 | декабрь | декабрь